## Sheet1
BarBot Projektfortschritt
Stand | Verantwortung | Planung | CAD | 1.Prototyp | 1.Test | 2.Prototyp | 2.Test | Abgeschlossen
Funktionselement | Manu | Bearbeitung | Bearbeitung |  |  |  |  | Nein
Cupdispenser |  | Bearbeitung | [5 empty] | Nein
Restdruckventil | Felix | Bearbeitung | Bearbeitung | Gebaut | Durchgeführt |  |  | Nein
Brain | Cornelius | Fertig | Bearbeitung |  |  |  |  | Nein
Gestell | Manu | Fertig | Fertig | Noch nicht gestartet |  |  |  | Nein
Ventilansteuerung | Marco | Bearbeitung | [5 empty] | Nein
Flaschenkopf | Felix | Bearbeitung | [5 empty] | Nein
Leitungen |  | Bearbeitung |  | Gekauft | Durchgeführt |  |  | Nein
Druckluft-Quelle | Felix | Bearbeitung | [5 empty] | Nein
Ice-Maker |  | Bearbeitung | [5 empty] | Nein
User-Interface | [7 empty] | Nein